臺北市立大直高級中學109學年度國家防災日
地震避難掩護演練實施計畫
壹、依據
一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。
二、教育部109年度國家防災日及幼兒園複合式災害避難掩護演練實施計畫。
三、本校109學年度防災教育實施計畫執行計畫。
貳、目的
  一、配合行政院「國家防災日」活動，實施全國各級學校及幼兒園地震
      避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化
      師生地震災害應變處理能力，俾利做好防震準備，有效減低災損，
      以維護校園及師生安全。
二、藉由模擬地震預警系統無預警發佈狀況下，養成師生在真實地震發
    生時建立正確之觀念及防護作為，並完成校園防災自救編組，落實防震先期整備，俾能在災時有效減低災損及人員傷亡。
參、辦理單位
ㄧ、指導單位：校長室。
二、主辦：學務處生輔組。
三、參演單位：全體師生共同參演。
肆、實施時間：第1次訂於9月份實施，配合「國家防災日」演練(含預演)，
        其中1次演練以無預警方式實施；第2次演練(含預演)訂於
        3至4月份實施，以強化師生於實際災害發生時之應變處置
        能力。
伍、實施方式
  一、將演練納入學校行事曆管制實施，並於109年8月14日(星期五)下
      午5時前至教育局二代表單系統-「109年度臺北市各級學校國家防
      災日地震避難疏散演練時間規劃表」，填報預演日期、時間、主持
      人及參加人數，並至少辦理1次以上預演活動，其中1次預演以無
      預警方式發布。
  二、配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體之模擬地震訊息，藉由學
      校廣播器發布(須完成即時警報系統與廣播器介接)，完成地震避難掩
      護散演練；幼兒園則運用校內廣播系統、喊話器或依現有設施發布
      進行演練。
  三、行政院規劃於本年9月21日上午9時21分透過防災告警細胞廣播
服務(Cell Broadcast Service, CBS)發送國家防災日模擬地震訊息至全國手機用戶，若以安裝交通部中央氣象局強震即時警報軟體之學校，當日上午9時21分仍依該軟體發布之模擬訊息辦理演練，不受CBS發送模擬地震訊息影響。
  四、演練流程三階段請參考附件1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練
流程及注意事項」，以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演
練實施重點；疏散避難階段以「不推、不跑、不語」為重點，並引導學生以隨手可得具備緩衝保護功能的物品保護頭頸部，由避難引導組引導師生循避難疏散規劃路線，迅速前往指定集合點實施人數清查。其他應變作為請參考附件2「學校地震避難掩護應變參考
程序」辦理，並將學校疏散避難地圖、演練流程及應變作為等資訊
      公告於學校及班級公布欄加強宣導。
  五、各校於演練前擬定執行計畫並召開工作協調會，確依教育部「校園
      災害工作管理手冊」，組成災害防救應變編組，由校長擔任指揮官
，下轄搶救組、通報組、避難引導組、安全防護組及緊急救護組，
演練期間動員全體教職員工生配合實施，落實全員參與，建立校園
防災自救能量。
  六、依消防法施行細則規定，每半年至少應辦理1次消防演練，請各校
      結合在地化災害潛勢因素，於預演及正式演練時將火災消防納入演
      練項目，辦理複合式災害演練(結合地震、消防、水災、火山爆發、
      緊急救護及外人入侵等演練)；另可結合社區、地方可運用的資源，
      邀請媒體、民間團體與學生家長共同參與，配合辦理相關動態與靜
      態防災教育活動，如舉辦防災教育宣導講座或辦理「家庭防災卡」
      及「1991留言平台」使用推廣教育，將防災教育擴及家庭及社區。
陸、實施步驟
一、規劃作業階段
    109年8月21日(星期五)前依本計畫完成本校地震避難掩護演練實施
    計畫、演練腳本及教育宣導活動規劃，並排定於學校行事曆內，作為
    各級督考單位訪視依據。
二、計畫與預演階段
  1. 109年8月14日(星期五)前，將預定辦理預演日期及次數，至教育
    局二代表單系統填報預演日期、時間、主持人及參加人數。（不
    含幼兒園）
  2. 109年8月21日 (星期五)前，完成本校地震避難掩護演練實施計
    畫、演練腳本及教育宣導活動擬定，並排定於學校行事曆內。
  3. 109年8月28日 (星期五)前，召開校內地震避難掩護演練工作會
    議，完成各項演練器材及設施(備)檢整，並檢視疏散路線之安全(如
    有墜落物危安因子)及暢通性；另依計畫完成「校園疏散避難地圖
    」、「地震避難掩護演練時間流程及注意事項」及「學校地震避難
    掩護應變參考程序」，公告於學校校內、班級公布欄及網站加強宣
    導，並利用時機與管道讓學生家長瞭解本次活動內容。
  4. 109年8月29日前(星期二)，完成強震即時警報收訊狀況檢測及警
    報系統介接廣播器發佈測試；並至內政部臺灣抗災演練網完成註
冊(http://www.twdrill.com.tw/)，俾利後續將演練成果上傳。(倘過去
已完成註冊者，仍須輸入原帳號後，重新更改密碼登入，相關操作
    步驟將公告於該網站)
      5.109學年開學後至正式演練前，運用早自習、班會時
間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，其中1次預演
       以無預警方式發佈實施；；另依計畫將「校園疏散避難地圖」、「地
       震避難掩護演練時間流程及注意事項」及「學校地震避難掩護應變
       參考程序」，公告於學校校內、班級公布欄及網站加強宣導，使師
       生熟練演練流程及相關應變作為，並利用時機與管道讓學生家長瞭
       解本次活動內容。
      6.本校於109年9月14日(星期一)上午9時21分，配合交通部中央
       氣象局辦理強震即時警報軟體之模擬地震訊息測試作業(不實地操
       作疏散避難演練）。
 三、正式演練階段
    1.地震避難掩護演練狀況發布方式：本年度「國家防災日」地震避難
       掩護演練，將統由中央氣象局強震預警系統於109年9月21日(星
       期一)上午9時21分發布演練訊號，各級學校應結合校內廣播器發
       布地震警報，演練當日應保持系統處於訊息接收暢通狀態，完成本
       次地震避難掩護演練活動。
 2.全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3要領）
，1分鐘後由師長引導疏散(不推、不跑、不語3要領)至指定集合地
   點進行人員清查及安全回報動作，並進行拍照及錄影留存（3-5分
   鐘）。
 3.結合在地化災害潛勢因素，於預演及正式演練時將火災消防納入演練項目，辦理複合式災害演練(結合地震、消防、水災、火山爆發、緊急救護及外人入侵等演練)；另可結合社區、地方可運用的資源，邀請媒體、民間團體與學生家長共同參與，配合辦理相關動態與靜態防災教育活動，如舉辦防災教育宣導講座或辦理「家庭防災卡」及「1991留言平台」使用推廣教育，將防災教育擴及家庭及社區。
 4.正式演練結束後，於109年10月20日(星期二)前至內政部消防防災館http://www.twdrill.com.tw/ (原內政部臺灣抗災演練網)上傳演練時況照片(請以校名為檔案名稱)。
四、年度評鑑
 (一) 請各校於109年9月21日起至10月30日前至臺北市防災教育資訊網(http://tdpe.tp.edu.tw/)完成防災成果填報，並將佐證資料一併上傳至學校的防災教育網，由本市防災教育輔導團擔任評選，依各校聯結網址，審閱各校上傳的佐證資料，獲教育局年度評比之績優學校，本局將依權責辦理敘獎事宜。
 (二) 教育局轄屬高中職校，如有意願參與國教署評選之「109年國家防災日地震避難演練績優學校」，請於109年10月20日(星期二)前完成自評表填報作業，並將自評表(如附件4)併同照片等相關佐證資料送教育局彙整後，統一寄送國教署參加評選，未於時限內陳報學校，不列入評選名單。
柒、各校請依本計畫工作行程管制表（如附件4）及早規劃各項演練及活動行程，避免因臨時因素，致使未能配合於9月21日(星期一)前完成至少1次以上預演及無預警演練；另於預演及正式演練當日，學校可考量天候狀況彈性調整戶外集合時間或運用廣播方式宣導重要事項，如於雨中進行相關演練應於事前妥為宣導，以達到演練之目的。
捌、精進各校演練成效，教育局規劃於9月18日（星期五）下午假懷生國中辦理國家防災日示範觀摩研習活動，實施計畫另函文通知。
玖、配合國家防災日各館所活動，鼓勵所屬同仁踴躍前往體驗學習，活動說明如下:
一、國立自然科學博物館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區預計於本年9月18日至9月20日提供免費參觀，9月26日辦理「震不倒盃」義大利麵抗震模型全國賽。
二、國立科學工藝博物館展出常設展「希望・未來莫拉克風災紀念館」，並於9月18日至9月20日辦理109城市防災求生營。
拾、本次地震避難掩護演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由校長決定活動停止或延期辦理。
拾壹、本執行計畫聯絡人
      學務處生輔組 楊守勇校安 電話：（02）25334017#182 傳真號碼：
      （02）2532-6927 E-mail：dcsh182-1@dcsh.tp.edu.tw
拾貳、本計畫如有未盡事宜，將另行公告。