臺北市立大直高級中學108學年度校園學生「流感疫苗注射」實施計劃(草案)

- 依據：

- 北市教體字第1083085731號函

- 北市教體字第10830863902號函

- 目的：

- 配合中央疫情指揮中心及台北市政府衛生局，針對本市各級學校流感疫苗注射時程計畫，實施本校學生疫苗注射。

二、為使疫苗接種順利，俾能有效減少學生感染新型流感的機率，降低病毒擴散

及對學生、教職員工健康威脅，維護校園安全。

叁、對象：為阻斷病毒於社區傳播，降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡， 衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署），108年度流感疫苗接種計畫以高傳播族群優先接種，說明如下：

(一)第1順位：學生及醫事人員於108年11月15日開打。

(二)第2順位：65歲以上長者及學齡前幼兒於12月8日開打。

(三)第3順位：其他符合公費接種對象於109年1月1日開打至疫苗用罄為止。

(四)學生於校園完成集中接種後，可降低社區整體流感死亡率與家中孩童的流感嚴重度，進而間接保護其他高風險族群。

肆、本校注射時間：

| 注射日期 | 時間 | 預定人數 | 醫院人力配置 | 本校人力配置 | 注射地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月19 日 (四) | 08:30-12:00 | 750 | 醫師2位 護士4位 行政人員1位 | 校護2位 其他協助人員17位 | 活動中心 |
|  | 13:10-16:00 | 600 | 醫師2位 護士4位 行政人員1位 | 校護2位 其他協助人員17位 |  |

- 說明：各班級確實之接種時段，俟回條回收後，統計人數確認，再行安排規劃，另發通知（暫定時程表見附件一）。

五、工作流程及人員分配：

| 日期 | 時間 | 工作內容 | 協助工作人員 | 器材 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/14 | 導師會議 | 接種流感疫苗工作會報、發家長同意書 | 學務處. | 家長同意書 |  |
| 10/16~ 10/18 | -- | 回收同意書並統計、完成名冊 | 學務處.健康中心.導師 |  |  |
| 12/03~ 12/06 | 朝會 | 班級流感接種說明 | 學務處.健康中心 | 單槍 |  |
| 12/19 | 07:30 ｜08:00 | 場地佈置 | 學務處.健康中心 | 大張長桌*11、椅子*35、圍簾*5、額溫槍*4、急救器材（氧氣筒、血壓計等）大夾子*8、紙*64、金箍棒*10、大角椎*36、、小音箱、相機一台、橡皮筋及紙箱、其他文具 |  |
| 12/19 | 07:30 08:00 08:00 08:10 ｜ ｜ 11:30 ｜ ｜ 12:00 ｜ 12:50 ｜ 13:00 13:00 ｜ ｜ 15:45 ｜ ｜ 16:30 | 活動中心集合 協助診所人員就定位 家長志工報到 帶上午第一組班級 施打疫苗 最後班級留觀 整理名冊並確定施打人數 休息 休息結束、進行準備 帶下午第一組班級 施打疫苗 最後班級留觀 整理名冊並確定施打人數 結束 | 學務處.健康中心.協助工作人員就定位 （場佈圖見附件二） | 班級名冊及上述物件 | 任課老師留在教室陪同不同意注射同學 |